## Sheet1
水电十四局东莞区域项目部2020年12月14日工点信息统计表
序号 | 镇街 | 开工时间 | 工点 | 今日施工内容 | 沟槽深度（非沟槽开挖作业无需填写本栏） | 是否需审批 | 燃气井段 | 是否已开挖出 | 电力井段 | 是否已开挖出 | 是否夜间施工 | 作业队伍 | 作业队负责人及联系方式 | 班组长及联系方式 | 施工人员数量 | 计划施工时间 | 现场管理人员及联系方式 | 工区负责人及联系方式 | 摄像头二维码或编号 | 工点二维码地址 | 填表人及联系方式
1 | 常平镇 | 2020.12.14 | 常马路 | Cctv检测 |  | 是 | 无 |  | 无 |  | 否 | 施工十一队 | 谭梁营13929271056 | 王金修15550766266 | 6 | 7：00-18：00 | 吕赛赛15039043155 | 王伟13537671870 |  |  | 吕赛赛15039043155
2 | 常平镇 | 2020.12.14 | 聚富路 | Cctv检测 |  | 是 | 无 |  | 无 |  | 否 | 施工十一队 | 谭梁营13929271056 | 王金修15550766266 | 6 | 7：00-18：00 | 吕赛赛15039043155 | 王伟13537671870 |  |  | 吕赛赛15039043155
3 | 常平镇 | 2020.12.14 | 司马沿河二街一支路 | Cctv检测 |  | 是 | 无 |  | 无 |  | 否 | 施工十一队 | 谭梁营13929271056 | 王金修15550766266 | 6 | 7：00-18：00 | 吕赛赛15039043155 | 王伟13537671870 |  |  | 吕赛赛15039043155
4 | 常平镇 | 2020.12.14 | 漱旧市场东路-布田路 | Cctv检测 |  | 是 | 无 |  | 无 |  | 否 | 施工十一队 | 谭梁营13929271056 | 王金修15550766266 | 6 | 7：00-18：00 | 吕赛赛15039043155 | 王伟13537671870 |  |  | 吕赛赛15039043155
5 | 常平镇 | 2020.12.14 | 环常北路东 | Cctv检测 |  | 是 | 无 |  | 无 |  | 否 | 施工一队 | 吴国志18922591255 | 班组长：江安平13113639661 副班长：周郴军13670014896 | 5 | 7：00-18：00 | 朱启锋17608236415 | 王伟13537671870 |  |  | 吕赛赛15039043155
6 | 常平镇 | 2020.12.14 | 口岸大道 | 逐井检查 |  | 是 | 无 |  | 无 |  | 否 | 施工一队 | 吴国志18922591255 | 班组长：江安平13113639661 副班长：周郴军13670014896 | 5 | 7：00-18：00 | 李兵 13537721071 | 王伟13537671870 |  |  | 吕赛赛15039043155
7 | 常平镇 | 2020.12.14 | 站前横路 | 逐井检查 |  | 是 | 无 |  | 无 |  | 否 | 施工一队 | 吴国志18922591255 | 班组长：江安平13113639661 副班长：周郴军13670014896 | 5 | 7：00-18：00 | 李兵 13537721071 | 王伟13537671870 |  |  | 吕赛赛15039043155
8 | 常平镇 | 2020.12.14 | 木棆路-市场三路 | 逐井检查 |  | 是 | 无 |  | 无 |  | 否 | 施工一队 | 吴国志18922591255 | 班组长：江安平13113639661 副班长：周郴军13670014896 | 5 | 7：00-18：00 | 李兵 13537721071 | 王伟13537671870 |  |  | 吕赛赛15039043155
|  | 批准： | [6 empty] | 审核： | [7 empty] | 编制：
d

## Sheet2 (hidden)
4 | 企石镇 | 2020.3.28 | 企横支路一 | 企横支路一 | 明挖埋管（1.9-2.3） | 否 | 施工六队 | 杨欣13548357711 | 杨欣13548357711 | 6 | 李晓林13208580339 | 刘大贵18387009281
4 | 企石镇 | 2020.4.13 | 永宁路 | 永宁路 | 路面恢复· | 否 | 施工十一队 | 潭新春13713838658 | 谭鹏13237406681 | 3 | 陈泽炳15198437913 | 刘大贵18387009281
1 | 企石镇 | 2020.3.9 | 桥风路 | 桥风路 | 顶管施工 | 是 | 施工十二队 | 吕小平15808156868 | 骆宏林18818917291 | 8 | 陈泽炳15198437913 | 刘大贵18387009281 | 陈泽炳15198437913
2 | 企石镇 | 2020.3.9 | 运河北路 | 运河北路 | 材料收整/爬梯安装 | 否 | 施工十二队 | 吕小平15808156868 | 骆宏林18818917291 | 7 | 陈泽炳15198437913 | 刘大贵18387009281
3 | 企石镇 | 2020.3.9 | 运河北路 | 运河北路 | 井中井施工/接驳施工 | 否 | 施工十一队 | 潭新春13713838658 | 谭鹏13237406681 | 4 | 陈泽炳15198437913 | 刘大贵18387009281
4 | 企石镇 | 2020.4.29 | 春风西路 | 春风西路 | 管道开挖修复（2.5米） | 否 | 施工六队 | 龙周禄13908863135 | 毕绍雄18206097882 | 5 | 王贵华13887194088 | 刘大贵18387009281
3 | 凤凰路 | 2020.5.2 | 凤凰路 | 凤凰路 | 管道开挖修复 | 否 | 施工六队 | 龙周禄13908863135 | 毕绍雄18206097882 | 5 | 王贵华13887194088 | 刘大贵18387009281